|  | Приложение1 | Прил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 2 к приказу О подготовке к введению ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НОО и ФГОС ООН нового поколения с 01 сентября 2022 года от _______№ 68А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План мероприятий (дорожная карта) по подготовке к введению нового ФГОС НОО и ФГОС ООО МКОУ «Шушановская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  |  | Мероприятия |  |  | Сроки |  | Ожидаемые результаты |  |  |  |  |  | Ответственные |  |
|  |  |  |  |  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Организационное и нормативное обеспечение перехода на новый ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Создание | рабочей |  | группы, | ответственной за | Октябрь- ноябрь | Приказ | по | созданию |  | рабочей |  | группы, |  |  |
|  |  | реализацию ФГОС 2022 на уровне школы. |  |  |  |  | 2022 г | Положение о рабочей группе |  |  |  |  |  |  | Директор |  |
|  | 1.2 | Разработка | и | утверждение |  | (дорожной карты) | Октябрь- ноябрь | Приказы об утверждении |  |  |  |  | плана- |  |  |  |
|  |  | перехода на новый ФГОС НОО и ООО. |  |  |  |  | 2022 г | мероприятий (дорожной карты) перехода на |  |  |  |  |  |  | Директор |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | новый ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. | Изучение |  | документов |  | федерального, | В течение всего | Листы | ознакомления |  |  | с | документами |  |  |  |
|  |  | регионального уровня, регламентирующих введение |  |  |  |  | периода | федерального, |  |  | регионального |  |  | уровня, | Рабочая группа |  |
|  |  | ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |  | регламентирующими введение ФГОС НОО и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. | Формирование |  | банка | данных | нормативноправовых | В течение всего | Банк | данных |  | нормативно-правовых |  |  |  | Рабочая группа |  |
|  |  | документов |  | федерального, |  | регионального, | периода | документов федерального, регионального, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципального уровней, обеспечивающих переход |  |  |  |  |  | муниципального |  |  | уровней, | обеспечивающих |  |  |  |  |
|  |  | на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |  | реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. | Проведение родительских собраний в классах |  |  |  |  | До конца 2022-22 | Протоколы |  | общешкольных |  |  | родительских |  | Заместители |  |
|  |  | начальной и основной школы, посвященных |  |  |  |  | уч.года и | собраний, |  | посвященных |  |  | постепенному |  | директора по УВР |  |
|  |  | постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  | ежегодно до 2027 | переходу на новые ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за период 2022-2027 годов |  |  |  |  | г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6. | Проведение классных родительских собраний в 1-х и |  |  |  |  | Май- июль | Протоколы |  | классных |  |  | родительских |  | Заместители |  |
|  |  | 5-х классах, посвященных обучению по новым |  |  |  |  | 2022 г | собраний в 1-х и 5-х классах, посвященных |  |  |  |  |  |  | директора по УВР |  |
|  |  | ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 года |  |  |  |  |  | обучению по новым ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7. | Внесение изменений и дополнений в документы, |  |  |  |  | До 1 сентября | Разработка новых Положений, принятие |  |  |  |  |  |  | Директор |  |
|  |  | регламентирующие деятельность ОО в связи с |  |  |  |  | 2022 г и далее | приказов, иных документов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подготовкой к введению ФГОС НОО и ООО. |  |  |  |  | мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.8. | Рассмотрение вопросов подготовки и введения |  |  |  |  |  |  |  | август 2022 г и | Информирование |  |  | педагогических |  |  | Директор |  |
|  |  | ФГОС ООО на августовском педагогическом совете, |  |  |  |  |  |  |  | далее регулярно | работников по вопросам введения ФГОС |  |  |  |  |  | Заместитель |  |
|  |  | кафедрах |  | учителей начальных классов и основной |  |  |  |  |  |  | НОО и ООО |  |  |  |  |  | директора по УВР |  |
|  |  | школы (на уровне школы). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.9. | Анализ |  | имеющихся |  |  | в | школе условий |  | До 1 сентября | Аналитическая справка об оценке условий |  |  |  |  |  | Рабочая группа |  |
|  |  | и | ресурсного |  |  | обеспечения |  |  | реализации | 2022 г | образовательной |  | организации |  |  | с учетом |  |  |
|  |  | образовательных программ НОО и ООО в |  |  |  |  |  |  |  |  | требований новых ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ООО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.10. | Разработка на основе примерной ООО основной |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы заседаний рабочей группы по |  |  |  |  |  | Рабочая группа |  |
|  |  | образовательнойпрограммыНООиООО |  |  |  |  |  |  |  | До июля 2022 г | разработке | основной |  |  | образовательной |  |  |  |
|  |  | образовательной организации, в том числе рабочей |  |  |  |  |  |  |  |  | программы. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Программы воспитания, календарного плана |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанная и утвержденная ООП НОО и |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | воспитательной работы, программы формирования У |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО, в том числе рабочая программа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УД,программы коррекционной работы,в |  |  |  |  |  |  |  |  | воспитания, |  | календарный |  |  | план |  |  |
|  |  | соответствии с требованиями новых ФГОС, учебных |  |  |  |  |  |  |  |  | воспитательной |  | работы, |  |  | программа |  |  |
|  |  | планов |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования |  | УУД, |  |  | программа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | коррекционной работы, учебных планов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.11. | Разработка и реализация системы мониторинга |  |  |  |  |  |  |  | Ежегодно | Аналитическая справка зам. директора по |  |  |  |  |  | Рабочая группа |  |
|  |  | образовательных |  |  |  | потребностей |  |  | (запросов) |  | УВР. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обучающихся |  |  |  | и | родителей |  | (законных |  | Аналитическая справка зам. директора по ВР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | представителей) для проектирования учебных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | планов НОО и ООО в части, формируемой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участниками образовательных отношений, и планов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внеурочной деятельности НОО и ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.12. | Внесение изменений в «Положение о формах, |  |  |  |  |  |  |  | По мере | Положениеоформах,периодичности, |  |  |  |  |  | Директор |  |
|  |  | периодичности, |  |  |  | порядке |  | текущего | контроля | необходимости | порядке текущего контроля успеваемости и |  |  |  |  |  | Заместители |  |
|  |  | успеваемости |  |  | и | промежуточной |  |  | аттестации |  | промежуточной |  | аттестации |  | обучающихся. |  | директора по УВР |  |
|  |  | обучающихся» в части введения комплексного |  |  |  |  |  |  |  |  | Протокол | педсовета |  | об |  | утверждении |  |  |
|  |  | подхода к оценке результатов образования: |  |  |  |  |  |  |  |  | изменений. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | предметных,метапредметных,личностныхв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.13. | Формирование плана функционирования ВСОКО в |  |  |  |  |  |  |  | Сентябрь, | План функционирования ВСОКО на учебный |  |  |  |  |  | Заместители |  |
|  |  | условиях |  | постепенного |  |  | перехода на новые ФГОС |  |  | ежегодно с 2022 | год. Аналитические справки по результатам |  |  |  |  |  | директора по УВР |  |
|  |  | НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по |  |  |  |  |  |  |  | по 2027 г | ВСОКО |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | новым ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 1.14. | Разработкаиреализациямоделейсетевого |  |  |  |  |  |  | По мере | Модели сетевого взаимодействия Договоры о |  |  |  |  | Рабочая группа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | взаимодействия |  | образовательной |  | организации |  | и | необходимости | сетевом взаимодействии. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | учреждений дополнительного образования детей, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | учрежденийкультурыиспорта,средних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | специальных и высших учебных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  | Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. | Проведение |  | инструктивно-методических |  |  |  |  |  | Разрешение вопросов, возникающих в ходе |  |  |  |  | Заместитель |  |
|  |  | совещаний и обучающих семинаров по вопросам |  |  |  |  |  |  | В течение всего | внедрения ФГОСНОО и ООО. |  |  |  |  | директора по ВР |  |
|  |  | введения ФГОС для учителей начальной и основной |  |  |  |  |  |  | периода |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | школы, участие в вебинарах. |  |  |  |  |  |  | внедрения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. | Разработка рабочих программ по предметам |  |  |  |  |  |  | Ежегодно до | Утверждение | рабочих | программ |  | по | Заместитель |  |
|  |  | учебного плана, в том числе курсов внеурочной |  |  |  |  |  |  | 2027 г до 1 | предметам учебного плана, в |  |  | том | числе | директора по ВР |  |
|  |  | деятельности. |  |  |  |  |  |  | сентября | курсов внеурочной деятельности |  |  |  |  | учителя- |  |
|  | 2.3. | Разработка |  | плана | методической |  | работы, |  | Ежегодно до | План методической работы. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечивающей сопровождение постепенного |  |  |  |  |  |  | 2027 г до 1 | Приказ об утверждении плана методической |  |  |  |  | Заместитель |  |
|  |  | перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС |  |  |  |  |  |  | сентября | работы. |  |  |  |  | директора по УВР |  |
|  |  | ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4. | Рассмотрение |  | плана | методических |  | семинаров |  | Ежегодно с 2022 | План методических семинаров |  |  | повышения |  | Заместитель |  |
|  |  | повышения |  | квалификации |  | педагогических |  |  | по 2027 г | квалификации | педагогических |  | работников |  | директора по УВР |  |
|  |  | работников | образовательной |  |  | организации |  | с |  | образовательной организации |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5. | Обеспечение |  | консультационной |  | методической |  |  | В течение всего | Наличие специальной страницы на сайте |  |  |  |  | Заместитель |  |
|  |  | поддержки педагогов по вопросам реализации ООП |  |  |  |  |  |  | периода с 2021 | методического центра |  |  |  |  | директора по УВР |  |
|  |  | НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |  |  | по 2027 г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.6. | Формирование пакета методических материалов по |  |  |  |  |  |  | В течение всего | Пакет методических материалов по теме |  |  |  |  | Заместитель |  |
|  |  | теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  | периода с 2022 | реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО |  |  |  |  | директора по УВР |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | по 2027 г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.7. | Участия педагогов в мероприятиях |  |  |  |  |  |  | Постоянно | Повышение квалификации учителей по |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципального, регионального уровня по |  |  |  |  |  |  |  | вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО. |  |  |  |  | Заместитель |  |
|  |  | сопровождению внедрения обновленных ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | директора по УВР |  |
|  |  | и ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. | Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. | Приведение в соответствие с требованиями новых |  |  |  |  |  |  | До 1 сентября | Должностные инструкции |  |  |  |  | Директор |  |
|  |  | ФГОС НОО и ООО должностных инструкций |  |  |  |  |  |  | 2022 г |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | работников образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.2. |  |  | Психолого-педагогическое |  |  |  | В течение всего | Планы специалистов сопровождения |  |  |  |  |  | Психологи, |  |
|  |  | сопровождение |  | участников | образовательных |  |  | периода с 2022 |  |  |  |  |  |  | социальный |  |
|  |  | отношений;вариативностьформпсихолого- |  |  |  |  |  | по 2027 г |  |  |  |  |  |  | педагог |  |
|  |  | педагогического сопровождения (профилактика, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диагностика,консультирование,коррекционная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | работа, развивающая работа, просвещение). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3. | Обеспечение |  | поэтапного | повышения |  |  | В течение всего | Подготовка педагогических и управленческих |  |  |  |  |  | Заместитель |  |
|  |  | квалификации всех учителей начальной и основной |  |  |  |  |  | периода с 2022 | кадров к введению ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |  | директора по УВР |  |
|  |  | школы и членов администрации по вопросам новых |  |  |  |  |  | по 2027 г |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФГОС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4. | Координация | взаимодействия |  | учреждений |  | общего, | В течение всего | Вариативность |  | внеучебной |  | деятельности, |  | Зам. по работе с |  |
|  |  | профессионального |  | и | дополнительного |  |  | периода с 2022 | создание | оптимальной |  | модели |  | учета | одаренными |  |
|  |  | образования детей, обеспечивающая организацию |  |  |  |  |  | по 2027 г | внеучебных достижений обучающихся. |  |  |  |  |  | детьми |  |
|  |  | внеурочной деятельности и учет внеучебных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | достижений обучающихся. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. | Анализ соответствия материально-технической базы |  |  |  |  |  |  | Аналитическая справка об оценке условий |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | образовательной организации для реализации ООП |  |  |  |  |  |  | образовательной организации с учетом |  |  |  |  |  | Зам. директора по |  |
|  |  | НОО и ООО действующим санитарным и |  |  |  |  |  |  | требований новых ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |  | АХЧ |  |
|  |  | противопожарным нормам, нормам охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. | Комплектование библиотек УМК по всем предметам |  |  |  |  |  | Ежегодно до 1 | Наличие | утвержденного |  | и | обоснованного |  | Директор |  |
|  |  | учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и |  |  |  |  |  | сентября 2022- | списка учебников для реализации новых |  |  |  |  |  | Заместитель |  |
|  |  | ООО в соответствии с Федеральным перечнем |  |  |  |  |  | 2027 г | ФГОС НОО и ООО. |  |  |  |  |  | директора по УВР |  |
|  |  | учебников |  |  |  |  |  |  | Формирование |  | ежегодной |  | заявки | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение образовательной |  |  |  | организации |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | учебниками в соответствии с Федеральным |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | перечнем учебников |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3. | Обеспечение | кабинетов комплектами |  |  | наглядных |  | Регулярно | Укомплектованность |  |  |  | кабинетов |  | Директор |  |
|  |  | пособий, карт, учебных макетов, специального |  |  |  |  |  |  | необходимыми |  | пособиями, |  | комплектами |  | Зам. директора по |  |
|  |  | оборудования, |  | обеспечивающих |  | развитие |  |  | специального |  | лабораторного |  | оборудования, |  | АХЧ |  |
|  |  | компетенций, | соответствующих требованием |  |  |  |  |  | обеспечивающими |  |  |  | проведение |  |  |  |
|  |  | Новых ФГОС. Использование оборудования, |  |  |  |  |  |  | лабораторных |  | работ | и | опытно |  |  |  |
|  |  | полученного | ОО | в рамках | реализации |  | проекта |  | экспериментальной деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «Точки роста» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

| 5.1. | Проведение | просветительских |  |  |  | мероприятий, | Постоянно | Пакет | информационно-методических |  |  |  |  |  | Заместители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | направленных |  | на повышение | компетентности |  |  |  | материалов Разделы на сайте школы |  |  |  |  |  |  | директора по УВР |  |
|  | педагогов | образовательной |  | организации и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | родителей обучающихся по вопросам введения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | новых ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Дать |  | возможности |  | использования |  | Постоянно | Использование ЭОР и ЦОС при реализации |  |  |  |  |  |  | Учитель |  |
|  | участникам |  | образовательного |  |  | процесса |  |  | ООП НОО и ООО. |  |  |  |  |  | по ИКТ |  |
|  | ресурсов и сервисов цифровой образовательной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | среды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Обеспечение |  | доступа к информационным |  |  |  | постоянно | Размещенные на |  |  | сайте школы |  |  |  |  |  |
|  | ресурсам посредством сети Интернет |  |  |  |  |  |  | информации по новым ФГОС |  |  |  |  |  |  | Учитель. по ИКТ. |  |
| 5.4. | Обеспечение возможности реализации программ |  |  |  |  |  | При | Наличиеавторизированного |  |  |  |  | доступа | к |  |  |
|  | начального общего и основного общего |  |  |  |  |  | необходимости | совокупности |  | информационных |  |  |  | и |  |  |
|  | образования с применением электронного |  |  |  |  |  |  | электронных | образовательных |  |  |  | ресурсов, |  | Учитель. по ИКТ. |  |
|  | обучения, дистанционных образовательных |  |  |  |  |  |  | информационных технологий и средств, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | технологий. |  |  |  |  |  |  | обеспечивающих |  | освоение |  | обучающимися |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | образовательных программ в полном объеме |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | независимо от их мест нахождения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Рассмотрение публичной отчетности о ходе и |  |  |  |  |  | Ежегодно | Включение | в | самоанализ |  |  | раздела, |  | Заместитель |  |
|  | результатах внедрения обновленных ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  | отражающего | ход введения |  |  | обновленных |  |  | директора по УВР |  |
|  | и ФГОС ООО. |  |  |  |  |  |  | ФГОС НОО и ФГОС ООО. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Финансовое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение |  | реализации |  |  | программ | Ежегодно | Соблюдение | в |  | полном |  | объеме |  | Директор |  |
|  | начального общего и основного общего |  |  |  |  |  |  | государственных |  | гарантий по |  |  | получению |  |  |  |
|  | образования в соответствии с нормативами |  |  |  |  |  |  | гражданами общедоступного |  |  |  | и | бесплатного |  |  |  |
|  | финансирования муниципальных услуг с учетом |  |  |  |  |  |  | основного общего образования; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | требований ФГОС. |  |  |  |  |  |  | возможность реализации всех требований и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | условий, предусмотренных ФГОС. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Определение объема расходов, необходимых для |  |  |  |  |  | Ежегодно | Формирование , плана |  |  | финансово- |  |  |  |  |  |
|  | реализации ООП и достижения планируемых |  |  |  |  |  |  | хозяйственной деятельности на 2022 г и |  |  |  |  |  |  | Директор |  |
|  | результатов |  |  |  |  |  |  | последующие годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Корректировка |  | локальных |  |  | актов, | Ежегодно | Формирование нормативной правовой базы, |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | регламентирующих установление заработной |  |  |  |  | регламентирующей вопросы оплаты труда в | Директор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | платы | работников | образовательной |  |  | условиях внедрения обновленных ФГОС |  |
|  | организации, в том числе стимулирующих |  |  |  |  | НОО и ФГОС ООО |  |
|  | надбавок и доплат, порядка и размеров |  |  |  |  |  |  |
|  | премирования |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Заключение | дополнительных |  | соглашений к | По мере | Доп. соглашения | Директор |
|  | трудовому | договору | с | педагогическими | необходимости |  |  |
|  | работниками |  |  |  |  |  |  |