Приложение 1 к приказу МКОУ «Шушановская СОШ от 01.02.2023 №05

Дорожная карта по разработке ООП на основе федеральных основных общеобразовательных программ в МКОУ «Шушановская СОШ».

Пояснительная записка

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"» образовательные организации должны разрабатывать основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами. Содержание и планируемые результаты разработанных образовательными организациями образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ. Образовательные организации должны привести ООП в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами до 1 сентября 2023 года.

Дорожная карта по разработке ООП на основе ФООП выполняет роль навигатора для реализации работы по приведению ООП, которые реализуются в МКОУ «Шушановская СОШ» , в соответствие с ФООП.

**Цель дорожной карты:** организация и координация деятельности по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФООП НОО, ООО и СОО.

Дорожная карта рассчитана на период с 01 февраля 2023 года до 1 сентября 2023 года. В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года образовательные программы всех уровней будут приведены в соответствие с ФООП.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

* организационно-управленческое обеспечение;
* нормативно-правовое обеспечение;
* мероприятия содержательного характера;
* кадровое обеспечение;
* методическое обеспечение;
* информационное обеспечение;
* финансовое обеспечение.

Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных. Также в дорожной карте определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок исполнения** | **Результат** | **Ответственны й** |
| **1. Организационно-управленческое обеспечение** | | | | |
| 1.1 | Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФООП | Февраль  2023 года | Приказ о создании рабочих групп по приведению ООП в  соответствие с ФООП.  Рабочая группа по приведению ООП НОО в соответствие с ФООП НОО. | Руководитель  .  Заместитель директора по УВР |
|  |  |  | Рабочая группа по приведению ООП ООО в соответствие с ФООП ООО. |  |
|  |  |  | Рабочая группа по приведению ООП СОО в соответствие с ФООП СОО |  |
| 1.2. | Проведение родительских собраний с целью  информирования родителей о ФООП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФООП | Март 2023 года | Протокол родительского собрания 1–4-х классов.  Протокол родительского собрания 5–9-х классов.  Протокол родительского собрания 10-х классов | Заместитель директора по УВР |
| 1.3. | Проведение | Май | Протокол родительского | Заместитель |
|  | родительского собрания | 2023 года | собрания для будущих | директора по |
|  | для будущих |  | первоклассников, | УВР |
|  | первоклассников, |  | посвященного обучению |  |
|  | посвященного обучению |  | по ФГОС НОО-2021 и |  |
|  | по ФГОС НОО-2021 и |  | ООП НОО, |  |
|  | ООП НОО, |  | соответствующей |  |
|  | соответствующей |  | ФООП НОО |  |
|  | ФООП НОО |  |  |  |
| 1.4. | Проведение родительского собрания для будущих | Май 2023 года | Протокол родительского собрания для будущих пятиклассников, | Заместитель директора по УВР |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пятиклассников, посвященного обучению по ФГОС ООО-2021 и ООП ООО,  соответствующей ФООП ООО |  | посвященного обучению по ФГОС ООО-2021 и ООП ООО,  соответствующей ФООП ООО |  |
| 1.5. | Проведение родительского собрания для будущих учеников 10-х классов, посвященного обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО,  соответствующей ФООП СОО | Май–июнь 2023 года | Протокол родительского собрания для будущих учеников 10-х классов, посвященного обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО,  соответствующей ФООП СОО | Заместитель директора по УВР |
| 1.6. | Анализ действующих ООП на предмет соответствия ФООП | Февраль 2023 года | Аналитическая справка по каждой ООП уровня образования с выводами о соответствии требованиям ФООП и рекомендациями по приведению в соответствие с ФООП | Руководители рабочих групп |
| 1.7. | Анализ перечня  учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление  учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене | Февраль 2023 года | Аналитическая справка заведующего  библиотекой.  Перечень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года | Заместитель директора по УВР.  Заведующий библиотекой |
| 1.8. | Перспективный перечень учебников, которые школе необходимо закупить до сентября 2023 года для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФООП и новым ФПУ | Февраль– март 2023 года | Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации ООП уровней образования в соответствии с ФООП  на 2023/24 учебный год | Заместитель директора по УВР;  заведующий библиотекой |
| 1.9. | Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для | Февраль– март 2023 года | Аналитическая справка заместителя директора по УВР.  Аналитическая справка заместителя директора | Заместитель директора по УВР.  Заместитель директора по |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проектирования  учебных планов НОО, ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной  деятельности НОО, ООО и СОО |  | по ВР | ВР |
| **2. Нормативно-правовое обеспечение** | | | | |
| 2.1. | Формирование банка данных нормативно- правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП | Февраль 2023 года – сентябрь 2023 года | Банк  данных нормативно- правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП | Заместитель директора по УВР.  Руководитель рабочей группы |
| 2.2. | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФООП | В течение всего  периода | Листы ознакомления с документами  федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФООП | Заместитель директора по УВР.  Заместитель директора по ВР.  Руководитель рабочей группы |
| 2.3. | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | До 1 сентября 2023 года | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации | Директор.  Заместитель директора по УВР.  Заместитель директора по ВР |
| 2.4. | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | До 1 сентября 2023 года | Устав образовательной организации | Директор |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5. | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение ООП в соответствие с ФООП | Февраль 2023 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФООП | Директор.  Заместитель директора по УВР.  Заместитель директора по ВР |
| 2.6. | Внесение изменений в локальные акты с учетом требований ФООП | Февраль– август 2023 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся с  учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФООП.  Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных базовых рабочих программ | Директор.  Заместитель директора по УВР.  Заместитель директора по ВР |
| 2.7. | Утверждение ООП, приведенных в соответствие с ФООП, на заседании  педагогического совета | До 1 сентября 2023 года | Протокол заседания педагогического совета.  Приказ об утверждении ООП, приведенных в соответствие с ФООП | Директор.  Заместитель директора по УВР |
| **3. Мероприятия содержательного характера** | | | | |
| 3.1. | Приведение в соответствие целевого раздела ООП НОО с ФООП НОО:   * анализ планируемых результатов в ООП НОО и приведение в соответствие с ФООП НОО; * анализ системы | Февраль– март 2023 года | Целевой раздел ООП НОО в соответствии с ФООП НОО | Заместитель директора по УВР.  Руководитель рабочей группы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оценки  достижения планируемых результатов ООП НОО и  приведение в соответствие с ФООП НОО |  |  |  |
| 3.2. | Приведение в соответствие целевого раздела ООП ООО с ФООП ООО:   * анализ планируемых результатов в ООП ООО и приведение в соответствие с ФООП ООО; * анализ системы оценки   достижения планируемых результатов ООП ООО и  приведение в соответствие с ФООП ООО | Февраль– март 2023 года | Целевой раздел ООП ООО в соответствии с ФООП ООО | Заместитель директора по УВР.  Руководитель рабочей группы |
| 3.3. | Приведение в соответствие целевого раздела ООП СОО с ФООП СОО:   * анализ планируемых результатов в ООП СОО и приведение в соответствие с ФООП СОО; * анализ системы оценки   достижения планируемых результатов | Февраль– март 2023 года | Целевой раздел ООП СОО в соответствии с ФООП СОО | Заместитель директора по УВР.  Руководитель рабочей группы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООП СОО и  приведение в соответствие с ФООП СОО |  |  |  |
| 3.4. | Приведение в соответствие содержательного раздела ООП НОО с ФООП НОО:   * внесение в ООП НОО   федеральных базовых  рабочих программ по учебным предметам  «Русский язык»,  «Литературное чтение»,  «Окружающий мир»;   * анализ программы   формирования УУД в ООП НОО и  приведение в соответствие с ФООП НОО | Март 2023 года | Содержательный раздел ООП НОО в  соответствии с ФООП НОО.  Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам  «Русский язык»,  «Литературное чтение»,  «Окружающий мир» в составе ООП НОО.  Программа  формирования УУД в соответствии с ФООП НОО | Заместитель директора по УВР.  Руководитель рабочей группы |
| 3.5. | Приведение в соответствие содержательного раздела ООП ООО с ФООП ООО:   * внесение в ООП ООО   федеральных базовых  рабочих программ по учебным предметам | Март 2023 года | Содержательный раздел ООП ООО в  соответствии с ФООП ООО.  Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам  «Русский язык»,  «Литература»,  «История»,  «Обществознание»,  «География» и «Основы безопасности | Заместитель директора по УВР.  Руководитель рабочей группы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Русский язык»,  «Литература»,  «История»,  «Обществознан ие»,  «География» и  «Основы  безопасности жизнедеятельн ости»;   * анализ программы   формирования УУД в ООП ООО и  приведение в соответствие с ФООП ООО |  | жизнедеятельности» в составе ООП ООО.  Программа  формирования УУД в соответствии с ФООП ООО |  |
| 3.6. | Приведение в соответствие содержательного раздела ООП СОО с ФООП СОО:   * внесение в ООП СОО   федеральных базовых  рабочих программ по учебным предметам  «Русский язык»,  «Литература»,  «История»,  «Обществознан ие»,  «География» и  «Основы  безопасности жизнедеятельн ости»;   * анализ программы развития УУД в ООП СОО и | Март 2023 года | Содержательный раздел ООП СОО в  соответствии с ФООП СОО.  Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам  «Русский язык»,  «Литература»,  «История»,  «Обществознание»,  «География» и «Основы безопасности  жизнедеятельности» в составе ООП СОО.  Программа развития УУД в  соответствии с ФООП ООО | Заместитель директора по УВР.  Руководитель рабочей группы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | приведение в соответствие с ФООП СОО |  |  |  |
| 3.7. | Анализ рабочей программы воспитания в ООП НОО и приведение в соответствие с  федеральной рабочей программой воспитания ФООП НОО | Март 2023 года | Рабочая  программа воспитания в ООП НОО в  соответствии с  федеральной рабочей  программой воспитания ФООП НОО | Заместитель директора по ВР.  Руководитель рабочей группы |
| 3.8. | Анализ рабочей программы воспитания в ООП ООО и приведение в соответствие с  федеральной рабочей программой воспитания ФООП ООО | Март 2023 года | Рабочая программа воспитания в ООП ООО в соответствии с  федеральной рабочей программой воспитания ФООП ООО | Заместитель директора по ВР  Руководитель рабочей группы |
| 3.9. | Анализ рабочей программы воспитания в ООП СОО и приведение в соответствие с  федеральной рабочей программой воспитания ФООП СОО | Март 2023 года | Рабочая программа воспитания в ООП СОО в соответствии с  федеральной рабочей программой воспитания ФООП СОО | Заместитель директора по УВР.  Руководитель рабочей группы |
| 3.10  . | Анализ программы коррекционной работы в ООП НОО и приведение в соответствие с программой коррекционной работы в ФООП НОО | Март 2023 года | Программа коррекционн ой работы в ООП НОО в соответствии с программой коррекционной работы в ФООП НОО | Заместитель директора по УВР.  Руководитель рабочей группы |
| 3.11  . | Анализ программы коррекционной работы в ООП ООО и приведение в соответствие с программой коррекционной работы в ФООП ООО | Март 2023 года | Программа коррекционной работы в ООП ООО в  соответствии с программой коррекционной работы в ФООП ООО | Заместитель директора по УВР.  Руководитель рабочей группы |
| 3.12  . | Анализ программы коррекционной работы в ООП СОО и приведение в соответствие с программой коррекционной работы в ФООП СОО | Март 2023 года | Программа коррекционной работы в ООП СОО в  соответствии с программой коррекционной работы в ФООП СОО | Заместитель директора по УВР.  Руководитель рабочей группы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.13  . | Приведение в соответствие организационного раздела ООП НОО с ФООП НОО:   * выбор варианта учебного плана ФООП НОО; * формирование календарного учебного графика с   учетом ФООП;   * составление плана внеурочной   деятельности с учетом направлений внеурочной  деятельности и форм организации, указанных  в ФООП НОО;   * анализ плана воспитательной работы ООП НОО и   приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФООП НОО | Апрель 2023 года | Организационный раздел ООП НОО в соответствии с ФООП НОО.  Учебный план на основе варианта учебного плана ФООП НОО.  Календарный учебный график с учетом ФООП НОО.  План внеурочной  деятельности с учетом направлений внеурочной  деятельности и форм организации, указанных в ФООП НОО.  Календарный план воспитательной работы в соответствии  с федеральным планом воспитательной работы в ФООП НОО | Заместитель директора по УВР.  Заместитель директора по ВР.  Руководитель рабочей группы |
| 3.14  . | Приведение в соответствие организационного раздела ООП ООО с ФООП ООО:   * выбор варианта учебного плана ФООП ООО или разработка учебного плана | Апрель 2023 года | Организационный раздел ООП ООО в соответствии с ФООП ООО.  Учебный план на основе варианта учебного плана ФООП ООО.  Календарный учебный график с учетом ФООП | Заместитель директора по УВР.  Заместитель директора по ВР.  Руководитель рабочей группы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на основе варианта с возможностью перераспределе ния часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации углубленного изучения;   * формирование календарного учебного графика с   учетом ФООП;   * составление плана внеурочной   деятельности с учетом направлений внеурочной  деятельности и форм организации, указанных в ФООП ООО;   * анализ плана воспитательной работы ООП ООО и   приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФООП ООО |  | ООО.  План внеурочной  деятельности с учетом направлений внеурочной  деятельности и форм организации, указанных в ФООП ООО.  Календарный план воспитательной работы в соответствии с  федеральным планом воспитательной работы в ФООП ООО |  |
| 3.15  . | Приведение в соответствие организационного раздела ООП СОО с ФООП СОО:   * выбор варианта учебного плана | Апрель 2023 года | Организационный раздел ООП СОО в соответствии с ФООП СОО.  Учебный план на основе варианта учебного плана | Заместитель директора по УВР.  Заместитель директора по ВР. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФООП СОО  или разработка учебного плана на основе варианта с возможностью перераспределе ния часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации профильного обучения;   * составление плана внеурочной   деятельности с учетом направлений внеурочной  деятельности и форм организации, указанных в ФООП СОО;   * анализ плана воспитательной работы ООП СОО и   приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФООП СОО |  | ФООП СОО.  План внеурочной  деятельности с учетом инвариантного компонента плана внеурочной  деятельности в ФООП СОО и профиля обучения.  Календарный план воспитательной работы в соответствии с  федеральным планом воспитательной работы в ФООП СОО | Руководитель рабочей группы |
| **4. Кадровое обеспечение** | | | | |
| 4.1. | Анализ кадрового обеспечения внедрения ФООП. Выявление  кадровых дефицитов | Февраль– март 2023 года | Аналитическая справка заместителя директора по УВР | Заместитель директора по УВР |
| 4.2. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных | Февраль– март 2023 года | Аналитическая справка заместителя директора по УВР | Заместитель директора по УВР |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | затруднений педагогических работников  образовательной организации в условиях внедрения ФООП и  федеральных базовых рабочих программ |  |  |  |
| 4.3. | Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки  педагогических работников, реализующих  федеральные базовые рабочие программы | Февраль  2023 года | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов  педагогических работников, реализующих  федеральные базовые рабочие программы.  Аналитическая справка заместителя директора по УВР | Заместитель директора по УВР |
| 4.4. | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25  августа 2023 года | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год | Директор.  Заместитель директора по УВР |
| **5. Методическое обеспечение** | | | | |
| 5.1. | Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению внедрения ФООП | Февраль  2023 года | План методической работы.  Приказ о внесении изменений в план методической работы | Заместитель директора по УВР |
| 5.2. | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения  квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на  проблемы внедрения ФООП | февраль  Март  2023 года | План методических семинаров внутришкольного повышения  квалификации педагогических работников образовательной организации | Заместитель директора по УВР |
| 5.3. | Изучение нормативных документов по | Февраль–май 2023 года в | Планы работы ШМО. | Заместитель директора по |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | внедрению ФООП педагогическим коллективом | соответстви и с планами ШМО | Протоколы заседаний ШМО | УВР.  Руководители ШМО |
| 5.4. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации  федеральных базовых рабочих программ | В течение всего периода | План работы методического совета образовательной организации.  Планы работы ШМО.  Аналитическая справка заместителя директора по УВР | Заместитель директора по УВР.  Руководители ШМО |
| 5.5. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФООП НОО | В течение всего периода реализации ООП НОО | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФООП НОО | Заместитель директора по УВР.  Руководитель ШМО  учителей начальных классов |
| 5.6. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФООП ООО | В течение всего периода реализации ООП ООО | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФООП ООО | Заместитель директора по УВР.  Руководители предметных ШМО |
| 5.7. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФООП СОО | В течение всего периода реализации ООП СОО | Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО в соответствии с ФООП СОО | Заместитель директора по УВР.  Руководители предметных ШМО |
| 5.8. | Формирование плана функционирования ВСОКО в  условиях реализации ООП в соответствии с ФООП | До 1 сентября 2023 года | План  функционирования ВСОКО на учебный год.  Аналитические справки по результатам ВСОКО | Заместитель директора по УВР |
| 5.9. | Формирование плана ВШК в условиях реализации ООП в | До 1 сентября 2023 года | План ВШК на учебный год. | Заместитель директора по УВР |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | соответствии с ФООП |  | Аналитические справки по итогам ВШК |  |
| **6. Информационное обеспечение** | | | | |
| 6.1. | Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о ФООП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФООП | Февраль– август 2023 года | Пакет информационно- методических материалов.  Разделы на сайте ОО | Заместитель директора по УВР.  Ответственны й за сайт ОО |
| 6.2. | Информирование родительской общественности о внедрении ФООП и  приведении ООП НОО, ООО и СОО в  соответствие с ФООП НОО, ООО и СОО | Февраль– сентябрь 2023 года | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации | Заместитель директора по УВР.  Ответственны й за сайт ОО |
| 6.3. | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом и финансовом обеспечении внедрения ФООП | Февраль– сентябрь 2023 года | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации | Заместитель директора по УВР.  Ответственны й за сайт ОО |
| 6.4. | Изучение и  формирование мнения родителей о внедрении ФООП, представление результатов | В течение всего периода | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.  Аналитические справки заместителей директора по УВР и ВР | Заместитель директора по УВР.  Заместитель директора по ВР |
| **7. Финансовое обеспечение** | | | | |
| 7.1. | План ПФХД | в течение всего периода | Наличие документа на Сайте образовательной организаци | Ответственный за сайт ОО |